## 项目研发状况报告表及进度表 (hidden)
项目研发状况报告表
一、项目情况
项目名称： |  | ***** |  |  | 项目开发日期：
项目研发负责人 |  |  |  |  | 项目管理负责人 | 贾智超
填写日期： |  |  |  |  | 填写人：
当项目状况：
汇报周期： |  | 每周
本周遗留问题分析： |  | 无
二、当前任务状态
关键任务 |  |  | 状态 | 状态描述 |  |  | 注释
1899-12-31 | 原型制作 |  | 已确认
1900-01-01 | ****** |  | 已完成
1900-01-02 | ****** |  | 进行中
1900-01-03 | ****** |  | 进行中
1900-01-04 | ****** |  | 进行中
1900-01-03 | ****** |  | 未启动
三、本周内的主要活动
1、原型确认，UI制作完成 2、正式进入开发阶段
四、下一个汇报周期内的活动计划
1、安卓段****功能开发 2、ios端*****功能开发
五、上周遗留问题的处理
无
六、本期问题与求助
内部网络太慢
按计划进行
落后计划
比计划提前

## 一阶段研发功能计划表
项目开发计划
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能简述 | 预估工作量（人/时） | 优先级 | 预计完成时间 | 负责人 | 开发进度
1 | 数据准备 | ods层 | ods建表 | hive中建ods层表 | 1人/3h | 1 | 2022-12-05 | 李治豪 | 100%
|  |  | sqoop导入 | 编写sqoop脚本
|  | es层 | es建表 | 根据hive_es方式创建表 | 1人/1h | 1 | 2022-12-05 | 聂圣才 | 100%
|  |  | es数据导入 | es数据导入
|  | 数据审核 | 核对数据 | 校验es层数据于ods层数据是否一致 | 1人/0.5h | 2 | 2022-12-07 | 聂圣才 | 100%
2 | 需求分析 | 标签规则 | 分析标签类型 | 对不同的标签进行分析，判断标签类型 | 6人/3h | 1 | 2022-12-06 | 吴书豪，米杰辉，李治豪， 聂圣才，王梓成，黄子豪 | 100%
|  |  | 定义标签规则 | 对标签的可能结果进行规约，确定标签规则
|  | 标签规则表 | 构建标签规则表 | 根据需求创建规则表 | 3人/3h | 1 | 2022-12-06 | 米杰辉，李治豪，王梓成 | 100%
|  |  | 插入规则数据 | 通过交涉确定规则数据并插入
|  | 格式化规则表 | 连续化主键 | 解决导入Mysql标签表主键id不连续问题 | 1人/3h | 2 | 2022-12-07 | 王梓成 | 100%
|  |  | 标签规则审核 | 通过交涉确定规则数据并插入
3 | 匹配类标签 | 用户基本信息标签 | 性别 | SexTag.py | 1人/1h | 1 | 2022-12-07 | 聂圣才 | 100%
|  |  | 身高 | HeightTag.py | 1人/2h | 1 | 2022-12-07 | 李治豪 | 100%
|  |  | 年龄 | BirthTag.py
|  | 位置信息标签 | 区域 | DirectionTag.py | 1人/4h | 1 | 2022-12-07 | 米杰辉 | 100%
|  |  | 省份 | ProvinceTag.py
|  |  | 城市 | CityTag.py
|  | 用户详细信息标签 | 收入 | IncomeTag.py | 1人/5h | 1 | 2022-12-07 | 黄子豪 | 100%
|  |  | 婚配 | MarriageTag.py
|  |  | 民族 | NationTag.py
|  |  | 星座 | ConstellationTag.py
|  |  | 学历 | EducationTag.py
|  | 保险信息 | 理赔类型 | ClaimTypeTag.py | 1人/2h | 1 | 2022-12-08 | 吴书豪 | 100%
|  |  | 保险类型 | InsureTypeTag.py
|  |  | 缴费期 | PayTimeTag.py | 1人3h | 1 | 2022-12-08 | 王梓成 | 100%
|  |  | 投保年龄 | InsureAgeTag.py
|  |  | 保单有效性 | InsureValidTag.py
4 | 统计标签 | 时间周期 | 最近购买周期 | RecentPurchaseCycleTag.py | 1人/1h | 1 | 2022-12-08 | 聂圣才 | 100%
|  |  | 购买周期 | PurchaseCycleTag.py
|  |  | 理赔周期 | ClaimCycleTag.py | 1人/1h | 1 | 2022-12-09 | 吴书豪 | 100%
|  | 理赔金额 | 理赔金额 | ClaimAmountTag.py
5 | 流程调度 | 环境准备 | 定义用户租户 | 创建与linux相同的用户租户 | 3人/1h | 2 | 2022-12-09 | 聂圣才 | 100%
|  | 数据准备 | 数据源连接 | 创建与Mysql和Hive的关联
|  |  | 资源导入 | 导入Spark项目
|  | 工作流定义 | 流程制作 | 绘制工作流
|  |  | 上线实操 | 部署上线
6 | FineBi可视化 | 需求分析 | 提取需求 | es用户标签数据导入Mysql中 | 1人/2h | 2 | 2022-12-09 | 王梓成 | 100%
|  | 数据导入 | mysql数据导入FineBi | 将mysql中的数据导入到FineBi并提取所需维度
|  | 报表制作 | 制作报表 | 制作需求报表
需求文档，找客户确认